## Dashboard
Dashboard — Certificación IVA e IEPS
Russell Bedford México · RGCE 2026 · Actualización automática
| 📋 Total de ítems | ✅ Cumplidos |  | Filtrar responsable:
| 101 | 0 |  | Todos
(Selecciona un responsable para ver el conteo filtrado)
| ⚠️ En riesgo | ⏳ Pendientes
| 0 | 85
| 📎 Documentos adjuntos | 📊 % de avance
| 0 | 0%
Por responsable:
|  |  | Cliente | 0
|  |  | Asesor Russell Bedford | 0
|  |  | AGACE | 0
|  |  | Otro | 0

## Gantt
Gantt — Certificación IVA e IEPS · Russell Bedford México
✅ Las barras se colorean automáticamente cuando marcas 'Cumplido' en las hojas · Solo define la fecha de inicio y fin de cada GRUPO (fila naranja)
📅 Fecha de inicio del proyecto: |  |  | 2026-04-27
ℹ️ Solo necesitas definir 'Inicio del grupo' y 'Fin del grupo' en las filas naranjas. Los ítems heredan esas fechas automáticamente.
# | Requisito / Ítem | Responsable | Inicio grupo | Fin grupo | Estatus | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
[6 empty] | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07
◆ 1. Requisitos generales
| 1. REQUISITOS GENERALES — Regla 7.1.1 | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
| RGCE 2026 (DOF 27/12/2025) · Decreto IMMEX · Russell Bedford México | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
| 1.1 Requisitos fiscales y legales | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
1 | Personas morales constituidas conforme a la legislación mexicana | 0 | 0 | 0 | Pendiente
2 | Estar al corriente en obligaciones fiscales y aduaneras; autorizar al SAT para hacer pública la opinión positiva (Regla 2.1.24 RMF) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
3 | Contar con certificados de sellos digitales vigentes y no ubicarse en supuestos del art. 17-H Bis CFF en los últimos 12 meses | 0 | 0 | 0 | Pendiente
4 | No estar en listados SAT: art. 69 CFF (exc. fracc. VI), art. 69-B cuarto párrafo, art. 69-B Bis noveno párrafo | 0 | 0 | 0 | Pendiente
5 | No haberse emitido resolución de emisión de falsos comprobantes fiscales (art. 49 Bis CFF) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
6 | Socios, accionistas, representante legal e integrantes de administración al corriente en obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | Pendiente
7 | Socios/accionistas y administración no vinculados con empresa a quien se le canceló el registro (regla 7.2.4) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
8 | Ningún socio condenado por delitos que ameriten pena corporal | 0 | 0 | 0 | Pendiente
9 | Sin sanciones administrativas por importación o exportación de mercancías | 0 | 0 | 0 | Pendiente
10 | El SAT no haya interpuesto querella, denuncia penal o declaratoria de perjuicio contra socios/administración en los últimos 3 años | 0 | 0 | 0 | Pendiente
| 1.2 Domicilios e infraestructura | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
11 | Tener registrados ante el SAT todos los domicilios vinculados al Programa IMMEX o actividades de comercio exterior | 0 | 0 | 0 | Pendiente
12 | Legal uso o goce del inmueble donde se realizan los procesos con vigencia forzosa mínima de 1 año y al menos 8 meses restantes a la solicitud | 0 | 0 | 0 | Pendiente
13 | Permitir en todo momento el acceso de la AGACE para visitas de inspección inicial y supervisión de cumplimiento | 0 | 0 | 0 | Pendiente
14 | No estar suspendido en el Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos o Padrón de Exportadores Sectorial | 0 | 0 | 0 | Pendiente
| 1.3 Clientes, proveedores y contabilidad | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
15 | Clientes y proveedores en el extranjero con operaciones de comercio exterior en los últimos 12 meses | 0 | 0 | 0 | Pendiente
16 | En su caso, proveedores de insumos en territorio nacional vinculados al proceso en los últimos 6 meses | 0 | 0 | 0 | Pendiente
17 | Llevar control de inventarios conforme al art. 59 fracc. I Ley Aduanera y Anexo 24 Apartado C | 0 | 0 | 0 | Pendiente
18 | Llevar contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente al Portal SAT (CFF arts. 28 fracc. III y IV; RMF 2.8.1.5. y 2.8.1.6.) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
19 | Contar con buzón tributario actualizado — estatus 'Validado' (CFF art. 17-K) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
20 | Haber realizado el pago de derechos art. 40 inciso m) LFD (Anexo 4 RMF 2026) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
| 1.4 Personal e IMSS | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
21 | Personal registrado ante el IMSS para el proceso productivo/servicio; al corriente en cuotas obrero-patronales; retener y enterar ISR de trabajadores | 0 | 0 | 0 | Pendiente
22 | En caso de subcontratación de servicios especializados, cumplir con art. 27 fracc. V tercer párrafo de la Ley del ISR | 0 | 0 | 0 | Pendiente
◆ 2. Requisitos por rubro
| 2. REQUISITOS POR RUBRO — Reglas 7.1.2 y 7.1.3 | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
| RGCE 2026 (DOF 27/12/2025) · Decreto IMMEX · Russell Bedford México | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
| Rubro A — Regla 7.1.2 (además de todos los requisitos de la regla 7.1.1) | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
23 | Presentar solicitud mediante ficha de trámite 61/LA (Anexo 2) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
24 | Mínimo 10 trabajadores registrados ante el IMSS y pago total de cuotas obrero-patronales | 0 | 0 | 0 | Pendiente
25 | Acreditar inversión en territorio nacional | 0 | 0 | 0 | Pendiente
26 | Si anteriormente tuvo el registro o garantizó el interés fiscal, estar al corriente con obligaciones del Anexo 30 (SCCCyG) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
27 | Proveedores no incluidos en listados SAT arts. 49 Bis fracc. X o 69-B cuarto párrafo CFF | 0 | 0 | 0 | Pendiente
28 | Contar con Programa IMMEX vigente | 0 | 0 | 0 | Pendiente
29 | Infraestructura suficiente para realizar la operación del Programa IMMEX conforme a su modalidad | 0 | 0 | 0 | Pendiente
30 | Haber importado temporalmente y retornado en los últimos 12 meses: ≥60% del valor total de importaciones temporales de insumos (elaboración/transformación/reparación) o ≥60% para otros objetos | 0 | 0 | 0 | Pendiente
31 | Describir actividades del proceso productivo desde el arribo, almacenamiento, proceso y retorno de mercancías | 0 | 0 | 0 | Pendiente
32 | Contrato de maquila, compraventa, orden de compra, servicios o pedidos en firme que acrediten continuidad del proyecto de exportación | 0 | 0 | 0 | Pendiente
| Rubro AA — Regla 7.1.3 (además de todos los requisitos del Rubro A) | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
33 | ≥4 años operando bajo el régimen solicitado, O promedio >1,000 trabajadores en los últimos 12 meses, O maquinaria y equipo con valor >$50,000,000 pesos | 0 | 0 | 0 | Pendiente
34 | Sin crédito fiscal notificado por el SAT en los últimos 12 meses (o garantizado conforme art. 141 CFF / pago a plazos sin exceder 12 meses) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
35 | Sin resolución de improcedencia de devolución IVA >20% del total autorizado y/o monto negado >$5,000,000 pesos en los últimos 6 meses | 0 | 0 | 0 | Pendiente
| Rubro AAA — Regla 7.1.3 (además de todos los requisitos del Rubro AA) | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
36 | ≥7 años operando bajo el régimen solicitado, O promedio >2,500 trabajadores en los últimos 12 meses, O maquinaria y equipo con valor >$100,000,000 pesos | 0 | 0 | 0 | Pendiente
37 | Sin crédito fiscal notificado por el SAT en los últimos 24 meses (o garantizado conforme art. 141 CFF) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
38 | Sin resolución de improcedencia de devolución IVA >20% del total autorizado y/o monto negado >$5,000,000 pesos en los últimos 6 meses | 0 | 0 | 0 | Pendiente
◆ 6. Solicitud 61/LA
| 6. SOLICITUD DE REGISTRO / RENOVACIÓN — Ficha 61/LA | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
| RGCE 2026 (DOF 27/12/2025) · Decreto IMMEX · Russell Bedford México | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
| Información general del trámite | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
39 | Pago de derechos: $40,267.00 a través del esquema electrónico e5cinco. El aviso de renovación es gratuito. | 0 | 0 | 0 | Pendiente
40 | Pueden solicitarlo personas físicas o morales | 0 | 0 | 0 | Pendiente
41 | Se presenta en la Ventanilla Digital: https://www.ventanillaunica.gob.mx | 0 | 0 | 0 | Pendiente
42 | Para obtener el registro: presentar cuando se desee. Para renovación: presentar 30 días previos al vencimiento de la vigencia | 0 | 0 | 0 | Pendiente
43 | Vigencia: IVA e IEPS = 1 año; Comercializadora e Importadora / OEA / Socio Comercial Certificado = 2 años | 0 | 0 | 0 | Pendiente
44 | Plazo SAT para resolver: IVA e IEPS y Comercializadora e Importadora = 60 días; OEA y Socio Comercial Certificado = 120 días | 0 | 0 | 0 | Pendiente
45 | Plazo para cumplir información adicional solicitada por el SAT: 15 días. De no cumplir, la solicitud se tiene por no presentada | 0 | 0 | 0 | Pendiente
46 | La autoridad podrá realizar visita de inspección inicial para constatar el cumplimiento de requisitos y obligaciones | 0 | 0 | 0 | Pendiente
| A.I Documentos generales — todas las modalidades | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
47 | Documento que acredite la relación laboral de los enlaces operativos (recibo de nómina, contrato laboral o carta firmada por el representante legal) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
48 | Registros patronales y constancias de la totalidad del personal registrado ante el IMSS del SUA, del último bimestre anterior a la solicitud. Para rubro A: primeras y últimas hojas de al menos 10 trabajadores + listado nombre/RFC | 0 | 0 | 0 | Pendiente
49 | Última declaración de retenciones de ISR por salarios + comprobante del entero de las contribuciones retenidas de trabajadores | 0 | 0 | 0 | Pendiente
50 | Comprobante de pago SIPARE (o acorde al SUA) de cuotas obrero-patronales del último bimestre. Nota: no son válidos comprobantes con leyenda de que no tienen efectos fiscales o legales | 0 | 0 | 0 | Pendiente
51 | En caso de subcontratación de servicios especializados: documentación que acredite el cumplimiento del art. 27 fracc. V tercer párrafo Ley ISR | 0 | 0 | 0 | Pendiente
52 | Listado de clientes y proveedores en el extranjero (nombre, denominación y domicilio), vinculados al régimen solicitado, con operaciones de CE en los últimos 12 meses, distinguiendo rol (cliente/proveedor) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
53 | Listado de proveedores de insumos en territorio nacional (nombre y RFC), vinculados al proceso del régimen solicitado, de los últimos 6 meses. Si no hay, escrito libre bajo protesta de decir verdad del representante legal | 0 | 0 | 0 | Pendiente
54 | Contrato o título de propiedad del inmueble donde se realizan los procesos productivos, con vigencia forzosa ≥1 año y al menos 8 meses restantes. En subarrendamiento: contrato principal + autorización general para subarrendar | 0 | 0 | 0 | Pendiente
55 | Reporte de saldos de mercancías de importación temporal de un mes (dentro de los últimos 3 meses previos a la solicitud), con: número de pedimento, fecha de pago/entrada, clave de pedimento, fracción arancelaria, cantidad, valor, saldo y valor del saldo | 0 | 0 | 0 | Pendiente
56 | Listado de socios, accionistas, representantes legales con facultad para actos de dominio e integrantes de la administración obligados a tributar en México | 0 | 0 | 0 | Pendiente
57 | Socios/accionistas NO obligados a tributar en México: Forma Oficial 96 (ficha 39/CFF) del ejercicio en curso o último ejercicio + acuse de presentación ante el SAT | 0 | 0 | 0 | Pendiente
58 | Representante legal / administrador único / consejo de administración NO obligados a tributar en México: opinión 'Sin obligaciones fiscales', constancia de residencia fiscal, declaraciones del país donde tributan o pasaporte | 0 | 0 | 0 | Pendiente
59 | Manifestación bajo protesta de decir verdad de que ningún socio ha sido condenado por delitos que ameriten pena corporal | 0 | 0 | 0 | Pendiente
60 | Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se tienen sanciones administrativas por importación o exportación de mercancías | 0 | 0 | 0 | Pendiente
61 | Recibo de pago de derechos con sello digital o comprobante e5cinco ($40,267.00). Liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ | 0 | 0 | 0 | Pendiente
| A.II Documentos adicionales — Rubro A (IVA e IEPS) | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
62 | CFDI, título de propiedad, pedimentos de importación o contratos que acrediten el legal uso o goce de maquinaria y equipo + CFDI que amparen el pago | 0 | 0 | 0 | Pendiente
63 | Fotografías de la planta productiva y del proceso productivo | 0 | 0 | 0 | Pendiente
64 | Si se declararon constancias de transferencia de mercancías: 2 constancias + Excel con nombres, domicilios y montos de las empresas receptoras | 0 | 0 | 0 | Pendiente
65 | Diagrama de flujo detallado del principal proceso productivo (origen, entrada al país, recepción, materiales con fracción arancelaria, almacenamiento, proceso, salida, destino/descargo y submanufactura) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
66 | Contrato de maquila, compraventa, orden de compra, de servicios o pedidos en firme vigentes, con razón social, vigencia, firmas de las partes y traducción al español si aplica | 0 | 0 | 0 | Pendiente
67 | Para importación de mercancías del Anexo II Decreto IMMEX o Anexo 28 RGCE: documentación que acredite operaciones al amparo del IMMEX en al menos los 12 meses previos a la solicitud | 0 | 0 | 0 | Pendiente
| A.II Documentos adicionales — Rubro AA (IVA e IEPS) | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
68 | Acreditar al menos UNO de: constancias de más de 1,000 empleados ante IMSS/SUA de los últimos 12 meses, O declaración fiscal/CFDI/título con valor de maquinaria y equipo ≥$50,000,000 pesos | 0 | 0 | 0 | N/A
69 | Si hay crédito fiscal del SAT en los últimos 12 meses: adjuntar autorización de pago a plazos (parcialidades o diferido) + comprobante de pago | 0 | 0 | 0 | N/A
| A.II Documentos adicionales — Rubro AAA (IVA e IEPS) | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
70 | Acreditar al menos UNO de: constancias de más de 2,500 empleados ante IMSS/SUA de los últimos 12 meses, O documentos con valor de maquinaria y equipo ≥$100,000,000 pesos, O listado de proveedores de insumos nacionales o empresas que transfieren mercancías (valores de los últimos 6 meses) | 0 | 0 | 0 | N/A
| A.III Documentos — Modalidad Comercializadora e Importadora | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
71 | Documentación que acredite importaciones en el semestre inmediato anterior con valor en aduana no menor a $300,000,000 pesos | 0 | 0 | 0 | N/A
72 | No deberás contar con Programa IMMEX (condición XXV) | 0 | 0 | 0 | N/A
| A.IV y A.V Modalidades OEA y Socio Comercial Certificado | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
73 | OEA — todos los rubros: Formato E3 'Perfil de la Empresa' o E8 'Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico' (Anexo 1 RGCE) por cada instalación; haber efectuado operaciones de CE en los últimos 2 años | 0 | 0 | 0 | N/A
74 | OEA — Rubro Controladora: documento SE que acredite designación + listado de sociedades controladas + diagrama de estructura accionaria + autorización IMMEX vigente | 0 | 0 | 0 | N/A
75 | OEA — Rubro SECIIT: Registro IVA e IEPS AA o AAA vigente + dictamen favorable + activos fijos ≥USD $30,000,000 o cotización en mercados reconocidos + sistemas de rastreo + diagrama de flujo con acceso electrónico permanente de la autoridad | 0 | 0 | 0 | N/A
76 | OEA — Rubro Textil: constancias de al menos 30 empleados (en lugar de los 10 del requisito general) | 0 | 0 | 0 | N/A
77 | OEA — Rubro Recinto Fiscalizado Estratégico: concesión o autorización para manejo, almacenaje y custodia de mercancías de CE (arts. 14 y 14-A Ley Aduanera) | 0 | 0 | 0 | N/A
78 | OEA — Rubro Tercerización Logística: contrato con terceros + listado de terceros (nombre, RFC, tipo de registro) + al menos una instalación para servicios logísticos | 0 | 0 | 0 | N/A
79 | Socio Comercial — Auto Transportista Terrestre: doc. de autotransporte federal + Formato E5 + sistemas de rastreo + permiso SICT + 2 años de experiencia + escrito con número de unidades | 0 | 0 | 0 | N/A
80 | Socio Comercial — Agente Aduanal: Formato E4 + patente activa sin procesos en los últimos 3 años + 2 años de despacho por cuenta ajena | 0 | 0 | 0 | N/A
81 | Socio Comercial — Transportista Ferroviario: Formato E9 + concesión/permiso SICT + unidades con sistemas de rastreo + 2 años de experiencia en transporte ferroviario de carga | 0 | 0 | 0 | N/A
82 | Socio Comercial — Mensajería y Paquetería: Formato E6 + contrato ≥5 años con ≥30 aeronaves + rutas aéreas ante DGAC + concesión para manejo/almacenaje + activos fijos ≥USD $1,000,000 | 0 | 0 | 0 | N/A
83 | Socio Comercial — Almacén General de Depósito: Formato E11 + autorización vigente para depósito fiscal + 2 años de experiencia | 0 | 0 | 0 | N/A
| Condiciones generales (todas las modalidades) | ← Solo edita estas fechas |  |  | GRUPO
84 | Contar con e.firma vigente | 0 | 0 | 0 | Pendiente
85 | Estar al corriente en obligaciones fiscales y autorizar al SAT para publicar la opinión positiva (RMF 2.1.24) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
86 | Cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores del proceso productivo o servicio | 0 | 0 | 0 | Pendiente
87 | No estar en listados SAT: art. 69 CFF (exc. fracc. VI), art. 69-B cuarto párrafo, art. 69-B Bis noveno párrafo | 0 | 0 | 0 | Pendiente
88 | Contar con certificados de sellos digitales vigentes y no ubicarse en supuestos del art. 17-H Bis CFF en los últimos 12 meses | 0 | 0 | 0 | Pendiente
89 | Tener registrados ante el SAT todos los domicilios vinculados al IMMEX o actividades de CE. El domicilio del contrato debe coincidir con alguno de los registrados ante el SAT | 0 | 0 | 0 | Pendiente
90 | Buzón tributario con estatus 'Validado' (CFF art. 17-K penúltimo párrafo) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
91 | No estar suspendido en el Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos o Padrón de Exportadores Sectorial | 0 | 0 | 0 | Pendiente
92 | El SAT no haya interpuesto querella, denuncia penal o declaratoria de perjuicio contra socios, accionistas, representante legal o administración en los últimos 3 años | 0 | 0 | 0 | Pendiente
93 | Llevar el control de inventarios conforme al art. 59 fracc. I Ley Aduanera y Anexo 24 RGCE | 0 | 0 | 0 | Pendiente
94 | Llevar contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente al Portal SAT (CFF art. 28 fracc. III y IV; RMF 2.8.1.5. y 2.8.1.6.) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
95 | Socios, accionistas, representante legal, integrantes de la administración y mandatarios al corriente en obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | Pendiente
96 | Socios, accionistas, representantes legales e integrantes de la administración no vinculados con empresa a quien se le canceló el Registro del Esquema de Certificación | 0 | 0 | 0 | Pendiente
97 | Haber realizado el pago de derechos art. 40 inciso m) LFD — $40,267.00 mediante e5cinco (Anexo 4 RMF 2026) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
98 | Si anteriormente contó con el Registro IVA e IEPS o garantizó el interés fiscal: estar al corriente en obligaciones del Anexo 30 RGCE | 0 | 0 | 0 | Pendiente
99 | Para importación de mercancías Anexo II Decreto IMMEX o Anexo 28 RGCE: haber operado al menos 12 meses previos a la solicitud (salvo grupo conforme a regla 7.1.7 RGCE) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
100 | No haberse emitido y notificado resolución de emisión de falsos comprobantes fiscales (art. 49 Bis CFF) | 0 | 0 | 0 | Pendiente
101 | Documentación en idioma distinto al español debe acompañarse de su traducción al español | 0 | 0 | 0 | Pendiente
✅ TODO EN ORDEN ¦ 0 CUMPLIDOS ¦ 85 PENDIENTES
LEYENDA
Pendiente |  | Barra en amarillo — ítem en proceso
Cumplido |  | Barra en verde — ítem completado ✅
En riesgo |  | Barra en rojo — requiere atención
Vencido sin cumplir |  | Fila completa en rojo — fecha límite superada
Semana actual |  | Columna naranja = semana en curso
Grupo (naranja) |  | Solo edita inicio/fin en filas naranjas

## Resumen
Russell Bedford México
Checklist — Certificación IVA e IEPS · RGCE 2026 (DOF 27/12/2025)
AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO
0% completado ¦ 0 cumplidos de 101 ítems ¦ 0 documentos adjuntos ¦ 0 fechas registradas
SECCIÓN PARA EL CLIENTE — Obtención del Registro
Sección | Total | ✓ Cumplidos | ⚠ En riesgo | % Avance | ✓ Adjuntos | 📅 Con fecha
1. Requisitos generales (Regla 7.1.1) | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. Requisitos por rubro (Reglas 7.1.2 y 7.1.3) | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6. Solicitud de registro / Renovación (Ficha 61/LA) | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SUBTOTAL — Sección cliente | 101 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SECCIÓN INTERNA — Referencia Russell Bedford (no aplica para solicitud inicial)
ℹ️ Estas secciones corresponden a obligaciones permanentes y causales de requerimiento/cancelación. Se usan como referencia de cumplimiento continuo, no para la solicitud inicial de certificación.
Sección | Total | ✓ Cumplidos | ⚠ En riesgo | % Avance
3. Obligaciones permanentes (Regla 7.2.1 + Decreto IMMEX) | 18 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A
4. Causas de requerimiento (Regla 7.2.2) | 16 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A
5. Causas de cancelación y suspensión (Regla 7.2.4) | 20 | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A
SUBTOTAL — Sección interna | 54 | 0 | 0 | 0% | — | —
LEYENDA
Columna Estatus (col B) |  |  | Columna Documento / Responsable / Fecha (cols E, F, G)
Pendiente |  | Ítem no revisado aún | Sin documento | Falta documento de soporte
Cumplido |  | Requisito acreditado | Adjunto | Documento localizado y adjunto
En riesgo |  | Requiere atención inmediata | No aplica | No se requiere documento
N/A |  | No aplica para este caso | Responsable | Cliente / Asesor RB / AGACE / Otro
Elaborado con base en RGCE DOF 27/12/2025 y Decreto IMMEX vigente · Russell Bedford México · www.russellbedford.com.mx

## Req_Generales
1. REQUISITOS GENERALES — Regla 7.1.1
RGCE 2026 (DOF 27/12/2025) · Decreto IMMEX · Russell Bedford México
# | Estatus | Requisito / Obligación / Causal | Referencia normativa | Documento / Evidencia de cumplimiento | Responsable | Fecha de cumplimiento
1.1 Requisitos fiscales y legales
1 | Pendiente | Personas morales constituidas conforme a la legislación mexicana | 7.1.1 fracc. I
2 | Pendiente | Estar al corriente en obligaciones fiscales y aduaneras; autorizar al SAT para hacer pública la opinión positiva (Regla 2.1.24 RMF) | 7.1.1 fracc. II · CFF art. 32-D
3 | Pendiente | Contar con certificados de sellos digitales vigentes y no ubicarse en supuestos del art. 17-H Bis CFF en los últimos 12 meses | 7.1.1 fracc. V · CFF art. 17-H Bis
4 | Pendiente | No estar en listados SAT: art. 69 CFF (exc. fracc. VI), art. 69-B cuarto párrafo, art. 69-B Bis noveno párrafo | 7.1.1 fracc. IV · CFF arts. 69, 69-B, 69-B Bis
5 | Pendiente | No haberse emitido resolución de emisión de falsos comprobantes fiscales (art. 49 Bis CFF) | 7.1.1 fracc. XXI · CFF art. 49 Bis
6 | Pendiente | Socios, accionistas, representante legal e integrantes de administración al corriente en obligaciones fiscales | 7.1.1 fracc. XVI
7 | Pendiente | Socios/accionistas y administración no vinculados con empresa a quien se le canceló el registro (regla 7.2.4) | 7.1.1 fracc. XVII · Regla 7.2.4
8 | Pendiente | Ningún socio condenado por delitos que ameriten pena corporal | 7.1.1 fracc. XVIII
9 | Pendiente | Sin sanciones administrativas por importación o exportación de mercancías | 7.1.1 fracc. XIX
10 | Pendiente | El SAT no haya interpuesto querella, denuncia penal o declaratoria de perjuicio contra socios/administración en los últimos 3 años | 7.1.1 fracc. XIII
1.2 Domicilios e infraestructura
11 | Pendiente | Tener registrados ante el SAT todos los domicilios vinculados al Programa IMMEX o actividades de comercio exterior | 7.1.1 fracc. VI · CFF art. 27
12 | Pendiente | Legal uso o goce del inmueble donde se realizan los procesos con vigencia forzosa mínima de 1 año y al menos 8 meses restantes a la solicitud | 7.1.1 fracc. XII
13 | Pendiente | Permitir en todo momento el acceso de la AGACE para visitas de inspección inicial y supervisión de cumplimiento | 7.1.1 fracc. IX
14 | Pendiente | No estar suspendido en el Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos o Padrón de Exportadores Sectorial | 7.1.1 fracc. VIII
1.3 Clientes, proveedores y contabilidad
15 | Pendiente | Clientes y proveedores en el extranjero con operaciones de comercio exterior en los últimos 12 meses | 7.1.1 fracc. X
16 | Pendiente | En su caso, proveedores de insumos en territorio nacional vinculados al proceso en los últimos 6 meses | 7.1.1 fracc. XI
17 | Pendiente | Llevar control de inventarios conforme al art. 59 fracc. I Ley Aduanera y Anexo 24 Apartado C | 7.1.1 fracc. XIV · LA art. 59
18 | Pendiente | Llevar contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente al Portal SAT (CFF arts. 28 fracc. III y IV; RMF 2.8.1.5. y 2.8.1.6.) | 7.1.1 fracc. XV
19 | Pendiente | Contar con buzón tributario actualizado — estatus 'Validado' (CFF art. 17-K) | 7.1.1 fracc. VII · CFF art. 17-K
20 | Pendiente | Haber realizado el pago de derechos art. 40 inciso m) LFD (Anexo 4 RMF 2026) | 7.1.1 fracc. XX · LFD art. 40
1.4 Personal e IMSS
21 | Pendiente | Personal registrado ante el IMSS para el proceso productivo/servicio; al corriente en cuotas obrero-patronales; retener y enterar ISR de trabajadores | 7.1.1 fracc. III · ISR art. 27
22 | Pendiente | En caso de subcontratación de servicios especializados, cumplir con art. 27 fracc. V tercer párrafo de la Ley del ISR | 7.1.1 fracc. III · ISR art. 27 fracc. V

## Req_Rubro
2. REQUISITOS POR RUBRO — Reglas 7.1.2 y 7.1.3
RGCE 2026 (DOF 27/12/2025) · Decreto IMMEX · Russell Bedford México
# | Estatus | Requisito / Obligación / Causal | Referencia normativa | Documento / Evidencia de cumplimiento | Responsable | Fecha de cumplimiento
Rubro A — Regla 7.1.2 (además de todos los requisitos de la regla 7.1.1)
1 | Pendiente | Presentar solicitud mediante ficha de trámite 61/LA (Anexo 2) | 7.1.2 fracc. I
2 | Pendiente | Mínimo 10 trabajadores registrados ante el IMSS y pago total de cuotas obrero-patronales | 7.1.2 fracc. II
3 | Pendiente | Acreditar inversión en territorio nacional | 7.1.2 fracc. III
4 | Pendiente | Si anteriormente tuvo el registro o garantizó el interés fiscal, estar al corriente con obligaciones del Anexo 30 (SCCCyG) | 7.1.2 fracc. IV · Anexo 30
5 | Pendiente | Proveedores no incluidos en listados SAT arts. 49 Bis fracc. X o 69-B cuarto párrafo CFF | 7.1.2 fracc. V
6 | Pendiente | Contar con Programa IMMEX vigente | 7.1.2 Apt. A, fracc. I
7 | Pendiente | Infraestructura suficiente para realizar la operación del Programa IMMEX conforme a su modalidad | 7.1.2 Apt. A, fracc. II
8 | Pendiente | Haber importado temporalmente y retornado en los últimos 12 meses: ≥60% del valor total de importaciones temporales de insumos (elaboración/transformación/reparación) o ≥60% para otros objetos | 7.1.2 Apt. A, fracc. III
9 | Pendiente | Describir actividades del proceso productivo desde el arribo, almacenamiento, proceso y retorno de mercancías | 7.1.2 Apt. A, fracc. IV
10 | Pendiente | Contrato de maquila, compraventa, orden de compra, servicios o pedidos en firme que acrediten continuidad del proyecto de exportación | 7.1.2 Apt. A, fracc. V
Rubro AA — Regla 7.1.3 (además de todos los requisitos del Rubro A)
11 | Pendiente | ≥4 años operando bajo el régimen solicitado, O promedio >1,000 trabajadores en los últimos 12 meses, O maquinaria y equipo con valor >$50,000,000 pesos | 7.1.3 fracc. I inciso a)
12 | Pendiente | Sin crédito fiscal notificado por el SAT en los últimos 12 meses (o garantizado conforme art. 141 CFF / pago a plazos sin exceder 12 meses) | 7.1.3 fracc. I inciso b)
13 | Pendiente | Sin resolución de improcedencia de devolución IVA >20% del total autorizado y/o monto negado >$5,000,000 pesos en los últimos 6 meses | 7.1.3 fracc. I inciso c)
Rubro AAA — Regla 7.1.3 (además de todos los requisitos del Rubro AA)
14 | Pendiente | ≥7 años operando bajo el régimen solicitado, O promedio >2,500 trabajadores en los últimos 12 meses, O maquinaria y equipo con valor >$100,000,000 pesos | 7.1.3 fracc. II inciso a)
15 | Pendiente | Sin crédito fiscal notificado por el SAT en los últimos 24 meses (o garantizado conforme art. 141 CFF) | 7.1.3 fracc. II inciso b)
16 | Pendiente | Sin resolución de improcedencia de devolución IVA >20% del total autorizado y/o monto negado >$5,000,000 pesos en los últimos 6 meses | 7.1.3 fracc. II inciso c)

## Solicitud_61LA
6. SOLICITUD DE REGISTRO / RENOVACIÓN — Ficha 61/LA
RGCE 2026 (DOF 27/12/2025) · Decreto IMMEX · Russell Bedford México
# | Estatus | Requisito / Obligación / Causal | Referencia normativa | Documento / Evidencia de cumplimiento | Responsable | Fecha de cumplimiento
Información general del trámite
1 | Pendiente | Pago de derechos: $40,267.00 a través del esquema electrónico e5cinco. El aviso de renovación es gratuito. | 61/LA · Monto
2 | Pendiente | Pueden solicitarlo personas físicas o morales | 61/LA · ¿Quién?
3 | Pendiente | Se presenta en la Ventanilla Digital: https://www.ventanillaunica.gob.mx | 61/LA · ¿Dónde?
4 | Pendiente | Para obtener el registro: presentar cuando se desee. Para renovación: presentar 30 días previos al vencimiento de la vigencia | 61/LA · ¿Cuándo?
5 | Pendiente | Vigencia: IVA e IEPS = 1 año; Comercializadora e Importadora / OEA / Socio Comercial Certificado = 2 años | 61/LA · Vigencia
6 | Pendiente | Plazo SAT para resolver: IVA e IEPS y Comercializadora e Importadora = 60 días; OEA y Socio Comercial Certificado = 120 días | 61/LA · Resolución
7 | Pendiente | Plazo para cumplir información adicional solicitada por el SAT: 15 días. De no cumplir, la solicitud se tiene por no presentada | 61/LA · Info adicional
8 | Pendiente | La autoridad podrá realizar visita de inspección inicial para constatar el cumplimiento de requisitos y obligaciones | 61/LA · Inspección
A.I Documentos generales — todas las modalidades
9 | Pendiente | Documento que acredite la relación laboral de los enlaces operativos (recibo de nómina, contrato laboral o carta firmada por el representante legal) | 61/LA Apt.A fracc.I inciso a)
10 | Pendiente | Registros patronales y constancias de la totalidad del personal registrado ante el IMSS del SUA, del último bimestre anterior a la solicitud. Para rubro A: primeras y últimas hojas de al menos 10 trabajadores + listado nombre/RFC | 61/LA Apt.A fracc.I inciso b)
11 | Pendiente | Última declaración de retenciones de ISR por salarios + comprobante del entero de las contribuciones retenidas de trabajadores | 61/LA Apt.A fracc.I inciso c)
12 | Pendiente | Comprobante de pago SIPARE (o acorde al SUA) de cuotas obrero-patronales del último bimestre. Nota: no son válidos comprobantes con leyenda de que no tienen efectos fiscales o legales | 61/LA Apt.A fracc.I inciso d)
13 | Pendiente | En caso de subcontratación de servicios especializados: documentación que acredite el cumplimiento del art. 27 fracc. V tercer párrafo Ley ISR | 61/LA Apt.A fracc.I inciso d) párr.2
14 | Pendiente | Listado de clientes y proveedores en el extranjero (nombre, denominación y domicilio), vinculados al régimen solicitado, con operaciones de CE en los últimos 12 meses, distinguiendo rol (cliente/proveedor) | 61/LA Apt.A fracc.I inciso e)
15 | Pendiente | Listado de proveedores de insumos en territorio nacional (nombre y RFC), vinculados al proceso del régimen solicitado, de los últimos 6 meses. Si no hay, escrito libre bajo protesta de decir verdad del representante legal | 61/LA Apt.A fracc.I inciso f)
16 | Pendiente | Contrato o título de propiedad del inmueble donde se realizan los procesos productivos, con vigencia forzosa ≥1 año y al menos 8 meses restantes. En subarrendamiento: contrato principal + autorización general para subarrendar | 61/LA Apt.A fracc.I inciso g)
17 | Pendiente | Reporte de saldos de mercancías de importación temporal de un mes (dentro de los últimos 3 meses previos a la solicitud), con: número de pedimento, fecha de pago/entrada, clave de pedimento, fracción arancelaria, cantidad, valor, saldo y valor del saldo | 61/LA Apt.A fracc.I inciso h)
18 | Pendiente | Listado de socios, accionistas, representantes legales con facultad para actos de dominio e integrantes de la administración obligados a tributar en México | 61/LA Apt.A fracc.I inciso i)
19 | Pendiente | Socios/accionistas NO obligados a tributar en México: Forma Oficial 96 (ficha 39/CFF) del ejercicio en curso o último ejercicio + acuse de presentación ante el SAT | 61/LA Apt.A fracc.I inciso i) párr.2
20 | Pendiente | Representante legal / administrador único / consejo de administración NO obligados a tributar en México: opinión 'Sin obligaciones fiscales', constancia de residencia fiscal, declaraciones del país donde tributan o pasaporte | 61/LA Apt.A fracc.I inciso i) párr.3
21 | Pendiente | Manifestación bajo protesta de decir verdad de que ningún socio ha sido condenado por delitos que ameriten pena corporal | 61/LA Apt.A fracc.I inciso j)
22 | Pendiente | Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se tienen sanciones administrativas por importación o exportación de mercancías | 61/LA Apt.A fracc.I inciso k)
23 | Pendiente | Recibo de pago de derechos con sello digital o comprobante e5cinco ($40,267.00). Liga: https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/e5cinco/ | 61/LA Apt.A fracc.I inciso l)
A.II Documentos adicionales — Rubro A (IVA e IEPS)
24 | Pendiente | CFDI, título de propiedad, pedimentos de importación o contratos que acrediten el legal uso o goce de maquinaria y equipo + CFDI que amparen el pago | 61/LA fracc.II inciso a) num.1 rom.i
25 | Pendiente | Fotografías de la planta productiva y del proceso productivo | 61/LA fracc.II inciso a) num.1 rom.ii
26 | Pendiente | Si se declararon constancias de transferencia de mercancías: 2 constancias + Excel con nombres, domicilios y montos de las empresas receptoras | 61/LA fracc.II inciso a) num.1 rom.iii
27 | Pendiente | Diagrama de flujo detallado del principal proceso productivo (origen, entrada al país, recepción, materiales con fracción arancelaria, almacenamiento, proceso, salida, destino/descargo y submanufactura) | 61/LA fracc.II inciso a) num.1 rom.iv
28 | Pendiente | Contrato de maquila, compraventa, orden de compra, de servicios o pedidos en firme vigentes, con razón social, vigencia, firmas de las partes y traducción al español si aplica | 61/LA fracc.II inciso a) num.1 rom.v
29 | Pendiente | Para importación de mercancías del Anexo II Decreto IMMEX o Anexo 28 RGCE: documentación que acredite operaciones al amparo del IMMEX en al menos los 12 meses previos a la solicitud | 61/LA fracc.II inciso a) num.2 rom.i
A.II Documentos adicionales — Rubro AA (IVA e IEPS)
30 | N/A | Acreditar al menos UNO de: constancias de más de 1,000 empleados ante IMSS/SUA de los últimos 12 meses, O declaración fiscal/CFDI/título con valor de maquinaria y equipo ≥$50,000,000 pesos | 61/LA fracc.II inciso b)
31 | N/A | Si hay crédito fiscal del SAT en los últimos 12 meses: adjuntar autorización de pago a plazos (parcialidades o diferido) + comprobante de pago | 61/LA fracc.II inciso b) párr.2
A.II Documentos adicionales — Rubro AAA (IVA e IEPS)
32 | N/A | Acreditar al menos UNO de: constancias de más de 2,500 empleados ante IMSS/SUA de los últimos 12 meses, O documentos con valor de maquinaria y equipo ≥$100,000,000 pesos, O listado de proveedores de insumos nacionales o empresas que transfieren mercancías (valores de los últimos 6 meses) | 61/LA fracc.II inciso c)
A.III Documentos — Modalidad Comercializadora e Importadora
33 | N/A | Documentación que acredite importaciones en el semestre inmediato anterior con valor en aduana no menor a $300,000,000 pesos | 61/LA Apt.A fracc.III
34 | N/A | No deberás contar con Programa IMMEX (condición XXV) | 61/LA Condición XXV
A.IV y A.V Modalidades OEA y Socio Comercial Certificado
35 | N/A | OEA — todos los rubros: Formato E3 'Perfil de la Empresa' o E8 'Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico' (Anexo 1 RGCE) por cada instalación; haber efectuado operaciones de CE en los últimos 2 años | 61/LA Apt.A fracc.IV
36 | N/A | OEA — Rubro Controladora: documento SE que acredite designación + listado de sociedades controladas + diagrama de estructura accionaria + autorización IMMEX vigente | 61/LA fracc.IV inciso b)
37 | N/A | OEA — Rubro SECIIT: Registro IVA e IEPS AA o AAA vigente + dictamen favorable + activos fijos ≥USD $30,000,000 o cotización en mercados reconocidos + sistemas de rastreo + diagrama de flujo con acceso electrónico permanente de la autoridad | 61/LA fracc.IV inciso d)
38 | N/A | OEA — Rubro Textil: constancias de al menos 30 empleados (en lugar de los 10 del requisito general) | 61/LA fracc.IV inciso e)
39 | N/A | OEA — Rubro Recinto Fiscalizado Estratégico: concesión o autorización para manejo, almacenaje y custodia de mercancías de CE (arts. 14 y 14-A Ley Aduanera) | 61/LA fracc.IV inciso f)
40 | N/A | OEA — Rubro Tercerización Logística: contrato con terceros + listado de terceros (nombre, RFC, tipo de registro) + al menos una instalación para servicios logísticos | 61/LA fracc.IV inciso g) + Condición XXII
41 | N/A | Socio Comercial — Auto Transportista Terrestre: doc. de autotransporte federal + Formato E5 + sistemas de rastreo + permiso SICT + 2 años de experiencia + escrito con número de unidades | 61/LA fracc.V inciso a)
42 | N/A | Socio Comercial — Agente Aduanal: Formato E4 + patente activa sin procesos en los últimos 3 años + 2 años de despacho por cuenta ajena | 61/LA fracc.V inciso b)
43 | N/A | Socio Comercial — Transportista Ferroviario: Formato E9 + concesión/permiso SICT + unidades con sistemas de rastreo + 2 años de experiencia en transporte ferroviario de carga | 61/LA fracc.V inciso c)
44 | N/A | Socio Comercial — Mensajería y Paquetería: Formato E6 + contrato ≥5 años con ≥30 aeronaves + rutas aéreas ante DGAC + concesión para manejo/almacenaje + activos fijos ≥USD $1,000,000 | 61/LA fracc.V inciso f)
45 | N/A | Socio Comercial — Almacén General de Depósito: Formato E11 + autorización vigente para depósito fiscal + 2 años de experiencia | 61/LA fracc.V inciso g) + Condición XXIV
Condiciones generales (todas las modalidades)
46 | Pendiente | Contar con e.firma vigente | 61/LA Condición I
47 | Pendiente | Estar al corriente en obligaciones fiscales y autorizar al SAT para publicar la opinión positiva (RMF 2.1.24) | 61/LA Condición II · CFF art. 32-D
48 | Pendiente | Cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores del proceso productivo o servicio | 61/LA Condición III
49 | Pendiente | No estar en listados SAT: art. 69 CFF (exc. fracc. VI), art. 69-B cuarto párrafo, art. 69-B Bis noveno párrafo | 61/LA Condición IV
50 | Pendiente | Contar con certificados de sellos digitales vigentes y no ubicarse en supuestos del art. 17-H Bis CFF en los últimos 12 meses | 61/LA Condición V
51 | Pendiente | Tener registrados ante el SAT todos los domicilios vinculados al IMMEX o actividades de CE. El domicilio del contrato debe coincidir con alguno de los registrados ante el SAT | 61/LA Condición VI + Info adicional II
52 | Pendiente | Buzón tributario con estatus 'Validado' (CFF art. 17-K penúltimo párrafo) | 61/LA Condición VII
53 | Pendiente | No estar suspendido en el Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos o Padrón de Exportadores Sectorial | 61/LA Condición VIII
54 | Pendiente | El SAT no haya interpuesto querella, denuncia penal o declaratoria de perjuicio contra socios, accionistas, representante legal o administración en los últimos 3 años | 61/LA Condición IX
55 | Pendiente | Llevar el control de inventarios conforme al art. 59 fracc. I Ley Aduanera y Anexo 24 RGCE | 61/LA Condición X
56 | Pendiente | Llevar contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente al Portal SAT (CFF art. 28 fracc. III y IV; RMF 2.8.1.5. y 2.8.1.6.) | 61/LA Condición XI
57 | Pendiente | Socios, accionistas, representante legal, integrantes de la administración y mandatarios al corriente en obligaciones fiscales | 61/LA Condición XII
58 | Pendiente | Socios, accionistas, representantes legales e integrantes de la administración no vinculados con empresa a quien se le canceló el Registro del Esquema de Certificación | 61/LA Condición XIII
59 | Pendiente | Haber realizado el pago de derechos art. 40 inciso m) LFD — $40,267.00 mediante e5cinco (Anexo 4 RMF 2026) | 61/LA Condición XIV · LFD art. 40
60 | Pendiente | Si anteriormente contó con el Registro IVA e IEPS o garantizó el interés fiscal: estar al corriente en obligaciones del Anexo 30 RGCE | 61/LA Condición XVI · Anexo 30
61 | Pendiente | Para importación de mercancías Anexo II Decreto IMMEX o Anexo 28 RGCE: haber operado al menos 12 meses previos a la solicitud (salvo grupo conforme a regla 7.1.7 RGCE) | 61/LA Condición XVII
62 | Pendiente | No haberse emitido y notificado resolución de emisión de falsos comprobantes fiscales (art. 49 Bis CFF) | 61/LA Condición XXVI · CFF art. 49 Bis
63 | Pendiente | Documentación en idioma distinto al español debe acompañarse de su traducción al español | 61/LA Info adicional I

## Obligaciones
3. OBLIGACIONES PERMANENTES — Regla 7.2.1 y Decreto IMMEX
RGCE 2026 (DOF 27/12/2025) · Decreto IMMEX · Russell Bedford México
# | Estatus | Requisito / Obligación / Causal | Referencia normativa | Documento / Evidencia de cumplimiento
3.1 Obligaciones generales (todos los registros)
1 | N/A | Cumplir permanentemente con los requisitos del rubro otorgado | 7.2.1 fracc. I
2 | N/A | Estar permanentemente al corriente en obligaciones fiscales y aduaneras | 7.2.1 fracc. II
3 | N/A | Dar aviso de cambio en el documento de legal uso y goce del inmueble (vigencia, partes, domicilio) mediante ficha 62/LA | 7.2.1 fracc. VIII
4 | N/A | Presentar aviso previo al menos 1 mes antes de introducir mercancías adicionales a las declaradas, mediante ficha 62/LA | 7.2.1 fracc. X
5 | N/A | Permitir en todo momento el acceso de la autoridad aduanera para inspecciones de supervisión de cumplimiento | 7.2.1 fracc. VII
6 | N/A | En caso de fusión/escisión: dar aviso ante la AGACE dentro de los 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público de Comercio — ficha 62/LA | 7.2.1 fracc. V
3.2 Obligaciones específicas modalidad IVA e IEPS (rubros A, AA y AAA)
7 | N/A | Reportar mensualmente a la AGACE (mes siguiente) modificaciones de socios, accionistas, representante legal, clientes y proveedores extranjeros, y proveedores nacionales | 7.2.1 segundo párrafo fracc. I
8 | N/A | Acreditar continuidad del legal uso y goce del inmueble para los procesos productivos | 7.2.1 segundo párrafo fracc. II
9 | N/A | Estar permanentemente al corriente en el pago de cuotas obrero-patronales ante el IMSS | 7.2.1 segundo párrafo fracc. III
10 | N/A | Transmitir electrónicamente (Anexo 30 / Portal SAT) informes de descargo: retornos, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, regularizaciones, donaciones y destrucciones en el SCCCyG | 7.2.1 segundo párrafo fracc. IV · Anexo 30
11 | N/A | Transmitir inventario de mercancías y/o activo fijo pendiente de retorno en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a la fecha de certificación | 7.2.1 segundo párrafo fracc. IV
3.3 Obligaciones adicionales — Decreto IMMEX (arts. 24 y 25)
12 | N/A | Realizar anualmente exportaciones por más de USD $500,000 o que representen ≥10% de la facturación total | IMMEX art. 24 fracc. I
13 | N/A | Destinar las mercancías importadas temporalmente únicamente a los fines autorizados en el Programa | IMMEX art. 24 fracc. IV
14 | N/A | Retornar las mercancías en los plazos establecidos en la Ley o el Decreto IMMEX | IMMEX art. 24 fracc. V
15 | N/A | Mantener las mercancías importadas temporalmente en los domicilios registrados en el Programa | IMMEX art. 24 fracc. VI
16 | N/A | Notificar a la SE los cambios de socios, accionistas o representante legal | IMMEX art. 24 fracc. VIII
17 | N/A | Llevar control de inventarios automatizado conforme a las RGCE | IMMEX art. 24 fracc. IX
18 | N/A | Presentar reporte anual electrónico a la SE de ventas totales y exportaciones del ejercicio anterior, a más tardar el último día hábil de mayo | IMMEX art. 25

## Requerimiento
4. CAUSAS DE REQUERIMIENTO — Regla 7.2.2
RGCE 2026 (DOF 27/12/2025) · Decreto IMMEX · Russell Bedford México
# | Estatus | Requisito / Obligación / Causal | Referencia normativa | Documento / Evidencia de cumplimiento
ℹ️ Nota: La AGACE otorga 20 días hábiles para subsanar o desvirtuar. Si no se subsana, se inicia el procedimiento de cancelación. La AGACE tiene 6 meses para emitir resolución.
4.1 Causas generales (todos los registros)
1 | N/A | La empresa no está al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales | 7.2.2 fracc. I inciso a)
2 | N/A | Incumplimiento de la obligación de retener y enterar el ISR de trabajadores | 7.2.2 fracc. I inciso b)
3 | N/A | Ubicarse en los listados del SAT: art. 69 CFF (exc. fracc. VI), art. 69-B cuarto párrafo, o art. 69-B Bis noveno párrafo | 7.2.2 fracc. I inciso c)
4 | N/A | Ubicarse en causales del art. 17-H Bis del CFF (restricción de sellos digitales) | 7.2.2 fracc. I inciso d)
5 | N/A | Dejar de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 7.2.1 | 7.2.2 fracc. I inciso e)
6 | N/A | No haber realizado el pago de derechos anual o por renovación (art. 40 inciso m) LFD, esquema e5cinco) | 7.2.2 fracc. I inciso f)
7 | N/A | Haberse emitido y notificado resolución de emisión de falsos comprobantes fiscales (art. 49 Bis CFF) | 7.2.2 fracc. I inciso g)
4.2 Causas específicas para rubros A, AA y AAA
8 | N/A | Socios, accionistas, representante legal o administración no al corriente en obligaciones fiscales | 7.2.2 fracc. II inciso a)
9 | N/A | Personal insuficiente, no registrado en IMSS, no al corriente en cuotas o sin retención/entero de ISR; en subcontratación, omisión art. 27 fracc. V Ley ISR | 7.2.2 fracc. II inciso b)
10 | N/A | Proveedores nacionales de insumos no al corriente en obligaciones fiscales | 7.2.2 fracc. II inciso c)
11 | N/A | Dejar de acreditar el legal uso y goce del inmueble para los procesos productivos | 7.2.2 fracc. II inciso d)
12 | N/A | Rubro AA o AAA: determinación y notificación de un crédito fiscal | 7.2.2 fracc. II inciso e)
13 | N/A | Resoluciones de improcedencia de devolución de IVA >20% del total autorizado y/o monto negado >$5,000,000 pesos en los últimos 6 meses | 7.2.2 fracc. II inciso f)
14 | N/A | No transmisión del informe de inventario existente o inicial, o de informes de descargo conforme al Anexo 30 | 7.2.2 fracc. II inciso g)
15 | N/A | Control de inventarios no conforme al art. 59 fracc. I Ley Aduanera y disposiciones del SAT | 7.2.2 fracc. II inciso h)
16 | N/A | Proveedores en listados SAT: art. 49 Bis fracc. X o art. 69-B cuarto párrafo CFF | 7.2.2 fracc. II inciso i)

## Cancelacion
5. CAUSAS DE CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN — Regla 7.2.4
RGCE 2026 (DOF 27/12/2025) · Decreto IMMEX · Russell Bedford México
# | Estatus | Requisito / Obligación / Causal | Referencia normativa | Documento / Evidencia de cumplimiento
ℹ️ Nota: La AGACE notifica el inicio del procedimiento; el contribuyente tiene 10 días para ofrecer pruebas y alegatos. La resolución debe emitirse en ≤4 meses. Los cancelados no podrán obtener el registro durante 2 años.
5.1 Causales generales — Apartado A (rubros A, AA, AAA y Socio Comercial)
1 | N/A | No desvirtuar las inconsistencias que generaron un requerimiento (regla 7.2.2) | 7.2.4 Apt. A, fracc. I
2 | N/A | No presentar los avisos establecidos en la regla 7.2.1 | 7.2.4 Apt. A, fracc. II
3 | N/A | No acreditar durante la inspección de supervisión que se cuenta con la infraestructura necesaria para las actividades autorizadas | 7.2.4 Apt. A, fracc. III
4 | N/A | No llevar el sistema de control de inventarios de forma automatizada | 7.2.4 Apt. A, fracc. IV
5 | N/A | Presentar o declarar documentación o información falsa, alterada o con datos falsos en cualquier trámite o en operaciones de comercio exterior | 7.2.4 Apt. A, fracc. V
6 | N/A | El SAT interponga querella, denuncia penal o declaratoria de perjuicio contra socios, accionistas, representante legal o integrantes de la administración | 7.2.4 Apt. A, fracc. VI
7 | N/A | Contribuyente no localizado en domicilio fiscal o establecimientos no localizados/inexistentes | 7.2.4 Apt. A, fracc. VII
8 | N/A | Importar temporalmente mercancías del Anexo II del Decreto IMMEX sin autorización, o importar fracciones que no corresponden al proceso productivo | 7.2.4 Apt. A, fracc. VIII
9 | N/A | Socios/accionistas, representante legal o administración vinculados con empresa a quien se le canceló el registro (fracc. V, VI, VII Apt. A o II, III Apt. B) | 7.2.4 Apt. A, fracc. IX
10 | N/A | Nombre o domicilio del proveedor/productor, destinatario o comprador en pedimentos, CFDI o información proporcionada sean falsos, inexistentes o no localizados | 7.2.4 Apt. A, fracc. X
5.2 Causales específicas IVA e IEPS — Apartado B (rubros A, AA, AAA)
11 | N/A | Cancelación definitiva de la autorización, permiso o régimen aduanero bajo el cual se otorgó el registro (ej. cancelación definitiva del Programa IMMEX) | 7.2.4 Apt. B, fracc. I
12 | N/A | Empresas IMMEX: mercancías importadas temporalmente no retornadas, transferidas ni destinadas a otro régimen dentro del plazo autorizado | 7.2.4 Apt. B, fracc. II
13 | N/A | Las autoridades aduaneras detectan que las mercancías importadas temporalmente no se encuentran en los domicilios autorizados | 7.2.4 Apt. B, fracc. III
14 | N/A | No acreditar la legal estancia de mercancías de comercio exterior por más de $100,000 pesos y no cubrir el crédito fiscal determinado y notificado por el SAT | 7.2.4 Apt. B, fracc. IV
15 | N/A | Suspensión definitiva confirmada en el Padrón de Importadores o padrones específicos/sectoriales | 7.2.4 Apt. B, fracc. V
16 | N/A | La AGACE constata (inspección o facultades de comprobación) que no cuenta con infraestructura para operar el Programa IMMEX/RFE/depósito fiscal; incumple proceso productivo o no tiene la inversión declarada | 7.2.4 Apt. B, fracc. VI
17 | N/A | No haber retornado mercancías importadas temporalmente conforme a los porcentajes de la regla 7.1.2 (Apartados A fracc. III y B) | 7.2.4 Apt. B, fracc. VII
5.3 Causales de suspensión del registro
18 | N/A | Suspensión del Programa IMMEX por parte de la SE (el registro se suspende mientras dure; si se cancela el IMMEX, se inicia cancelación del registro) | 7.2.4 Suspensión, fracc. I
19 | N/A | Clave en el RFC suspendida por la autoridad competente (hasta que la autoridad resuelva la situación) | 7.2.4 Suspensión, fracc. II
20 | N/A | Impedir el acceso a la AGACE para llevar a cabo la supervisión de cumplimiento, sin solicitar nueva fecha dentro de los 15 días siguientes | 7.2.4 Suspensión, fracc. III

## Datos (hidden)
Sección | Pendiente | Cumplido | En riesgo | N/A | Total
1. Req. Generales | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
2. Req. Rubro | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
6. Solicitud 61/LA | 47 | 0 | 0 | 16 | 63
TOTAL | 85 | 0 | 0 | 16 | 101
Estado | Cantidad
Pendiente | 85
Cumplido | 0
En riesgo | 0
Responsable | Cantidad
Cliente | 0
Asesor Russell Bedford | 0
AGACE | 0
Otro | 0